**YUSUF ÇİFTÇİOĞLU İLKOKULU ENERJİ DOSTU MAVİ YEŞİL OKUL PROJESİ OKUL EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | FAALİYET ALANI | SORUMLU | TARİH | İÇERİK | AÇIKLAMA | YAPILDI |
| 1 | Enerji Dostu Yeşil Okul Yürütme Komisyonunun oluşturulması. | Müdür Yardımcısı | 24/02/2025 | Okul Yürütme Komisyonunun oluşturularak çalışmalara başlaması.  Ekip içinde görevlendirmelerin yapılması. | SLOGAN : Mavi ve Yeşilin Işığında Yarına Yürüyoruz. |  |
| 2 | Okul Eylem Planı Hazırlama | Okul Komisyonu | 24/02/2025  28/02/2025 | Eylem Planı Oluşturma | Okul Eylem Planı oluşturulur ve görev dağılımı yapılır.  Yapılacak çalışmalarla ilgili fotoğraflama yapılır ve okul sitesinde paylaşılır. |  |
| 3 | Mavi Yeşil Okul Projesinin Tanıtımı | Okul Komisyonu | 24/02/2025  31/12/2025 | Okul web sitesinde projenin tanıtılması | Tüm çalışmaların sosyal medya üzerinden paylaşılması. |  |
| 4 | Enerji kaynakları tüketimi veri girişleri | Müdür Yardımcısı | 10/03/2025  16/06/2025 | Elektrik, su ve doğalgaz tüketim oranlarının ölçümü ve sisteme girişlerinin tamamlanması. | Sisteme girişlerin tamamlanması ve hedeflerin planlanıp uygulamaya çalışılması. |  |
| 5 | Bilgilendirici Çalışmalar | Okul Komisyonu | 24/03/2025  16/06/2025 | Enerji Verimliliği, çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konusunda dergi poster ve broşür hazırlanması. | Enerji verimliliği konusunda enerji tasarrufu ve yenilenebilir kaynakları tanıtıcı içerikler hazırlanacak. Çevre bilincini artırmak için geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması temalı çalışmalar yapılacak.. |  |
| 6 | Doğa Etkinlikleri | Okul Komisyonu | 14/03/2025  20/06/2025 | Doğa gezisi, doğa yürüyüşü, harita ve pusula ile yön bulma etkinlikleri düzenleme | Doğal kaynakların ve çevredeki biyoçeşitliliğin tanınması amacıyla öğrencilere yönelik doğa gezileri ve doğa yürüyüşleri düzenlenecektir. Bu etkinliklerde, harita ve pusula kullanarak yön bulma gibi beceriler kazandırılacak, çevre bilincini artırmaya yönelik gözlem ve inceleme çalışmaları yapılacaktır. |  |
| 7 | Geri Dönüşüm ve Farkındalık Çalışmaları | Okul Komisyonu | 14/03/2025  20/06/2025 | Atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projeleri hazırlama. | Doğal kaynakların kullanımı kapsamında, öğrencilerde sorumlu tüketim bilincini geliştirmek için atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm çalışmaları yapılacaktır. Bu etkinlikler, öğrencilerin bireysel tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmelerine ve çevreye duyarlı çözümler üretmelerine olanak tanıyacaktır. |  |
| 8 | Veri girişlerinin yapılması | Müdür Yardımcısı | 7/04/2025  20/06/2025 | Anket.meb.gov.tr adresine veri girişlerinin yapılması | Sisteme girişlerin sağlanması. |  |
| 9 | Çevre dostu uygulamalar | Okul Komisyonu ve Tüm Öğretmenler | 14/03/2025  30/12/2025 | Pano Çalışmaları ve Bilgilendirme | Konu ile alakalı güncel çalışmaların veya örnek uygulamaların panoda paylaşılarak farkındalık oluşturmak. |  |
| 10 | Ulusal ve Uluslararası Projeler | Okul Komisyonu | 14/03/2025  30/12/2025 | Ulusal ve Uluslararası Projeler Geliştirme | Okulumuzda sürdürülebilirlik kültürünü yaymak ve öğrencilerimizin doğa ile uyumlu bir yaşam sürmesini sağlamak için önemli fırsatlar sunmaktadır |  |
| 11 | Toplum Hizmet Çalışmalarına katılım. | Okul Komisyonu ve Tüm Öğretmenler | 14/03/2025  30/12/2025 | Çevre, doğa ve sürdürülebilirlik konularında toplum hizmetlerine katılım. | Okulumuzun bulunduğu bölgedeki çevresel koşullar dikkate alınarak, çevre, doğa, sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konularında toplum hizmetlerine katılım sağlanacaktır. |  |
| 12 | Veli Bilgilendirme Çalışmaları | Okul Komisyonu ve Tüm Öğretmenler | 14/03/2025  30/12/2025 | Veli toplantıları ve seminerler | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık konularında veli bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında, velilere yönelik toplantılar, seminerler ve uygulama çalışmalarına aktif katılım teşvik edilecektir. Sınıf veli toplantılarında gündem maddesi olarak proje tanıtımı yapılabilir. |  |
| 13 | Sıfır Atık Yönetimi | Okul Komisyonu ve Tüm Öğretmenler | 14/03/2025  30/12/2025 | Atık Kutuları bulundurma ve sıfır atık belgesi alma. | Sıfır atık belgesini alarak, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm süreçlerinin sistemli bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. Bu çalışmalar, öğrencilerin ve okul toplumunun çevreye duyarlı alışkanlıklar kazanmasına ve atıkların doğru bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır. Sıfır Atık Belgemiz bulunmaktadır. |  |

24/02/2025

Uygundur.

Veli AĞAÇ

Okul Müdürü